## ガントチャート
[7 empty] | 月 | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
日 | time axis 2024-04-01 to 2024-07-31
曜日 | time axis 2024-04-01 to 2024-07-31
No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 状況 | time axis 2024-04-01 to 2024-07-31
1 | 草案 |  |  | 全員 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 済
2 | 企画書 |  |  | Planner | 2024-04-01 | 2024-04-25
3 |  | デザイン |  | Designer | 2024-04-01 | 2024-04-25
4 | 仕様書 |  |  | Planner | 2024-04-01 | 2024-04-15
5 |  | タイトル | 背景 | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
6 |  |  | UI | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
7 |  |  | サウンド | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 未
8 |  |  | システム | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
9 |  | セレクト | 背景 | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
10 |  |  | UI | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
11 |  |  | サウンド | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 未
12 |  |  | システム | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
13 |  | ゲーム | 背景 | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
14 |  |  | UI | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
15 |  |  | キャラクター | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
16 |  |  | サウンド | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 未
17 |  |  | ゲームフロー | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
18 |  |  | システム | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 済
19 |  | リザルト | 背景 | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
20 |  |  | UI | 村上 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
21 |  |  | サウンド | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 未
22 |  |  | システム | 安川 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 済
23 | プロトROM |  |  | 全員 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 済
24 |  | タイトル | 背景 | 松原 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 済
25 |  |  | UI | 草本 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 未
26 |  |  | システム | 中島 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 済
27 |  | ゲーム | 背景 | 松原 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 済
28 |  |  | UI | 草本 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 済
29 |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 未
30 |  |  | ハントラ | 菅 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 済
31 |  |  | 風 | 中川 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 未
32 |  |  | プレイヤー | 菅 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 済
#REF! |  |  | ステージ | 中島 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 済
#REF! |  |  | ギミック | 中島 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 未
#REF! |  | リザルト | 背景 | 松原 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 済
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 未
#REF! |  |  | システム | 中島 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 済
#REF! |  | ROM動画 |  | Planner | 2024-04-20 | 2024-05-01
#REF! | αROM |  |  | 全員 | 2024-04-27 | 2024-05-11
#REF! |  | タイトル | 背景 | 松原 | 2024-04-27 | 2024-05-03
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-04-27 | 2024-05-03
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-04-27 | 2024-05-03
#REF! |  |  | システム | 中島 | 2024-04-27 | 2024-05-03
#REF! |  | セレクト | 背景 | 松原 | 2024-05-03 | 2024-05-06
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-03 | 2024-05-06
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-03 | 2024-05-06
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-03 | 2024-05-06
#REF! |  |  | システム | 中川 | 2024-05-03 | 2024-05-06
#REF! |  | ゲーム | UI | 草本 | 2024-04-27 | 2024-05-01
#REF! |  |  | プレイヤー | 菅 | 2024-04-27 | 2024-05-01
#REF! |  |  | システム | 中川 | 2024-04-27 | 2024-05-01
#REF! |  | ステージ１ | 背景 | 松原 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | 敵 | 井上 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | ギミック | 中島 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | ステージ | 井上 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | チュートリアル | 中川 | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-01 | 2024-05-05
#REF! |  | ステージ2 | 背景 | 松原 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | 敵 | 中川 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | ギミック | 中島 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | ステージ | 中川 | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-02 | 2024-05-06
#REF! |  | ステージ3 | 背景 | 松原 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | 敵 | 中島 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | ギミック | 井上 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | ステージ | 中島 | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-03 | 2024-05-07
#REF! |  | ステージ4 | 背景 | 松原 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | 敵 | 菅 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | ギミック | 中川 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | ステージ | 菅 | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-04 | 2024-05-08
#REF! |  | ステージ5 | 背景 | 松原 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | 敵 | 中川 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | ギミック | 井上 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | ステージ | 中川 | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-05 | 2024-05-09
#REF! |  | リザルト | 背景 | 松原 | 2024-05-06 | 2024-05-11
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-06 | 2024-05-11
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-06 | 2024-05-11
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-06 | 2024-05-11
#REF! |  |  | システム | 中島 | 2024-05-06 | 2024-05-11
#REF! | βROM |  |  | 全員 | 2024-05-12 | 2024-06-12
#REF! |  | タイトル | 背景 | 松原 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | システム | 中島 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-15 | 2024-05-15
#REF! |  | セレクト | 背景 | 松原 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | システム | 中川 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  | ゲーム | UI | 草本 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | プレイヤー | 菅 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  |  | システム | 中川 | 2024-05-12 | 2024-05-15
#REF! |  | ステージ１ | 背景 | 松原 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | 敵 | 井上 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | ギミック | 中島 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | ステージ | 井上 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | チュートリアル | 中川 | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-15 | 2024-05-20
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-19 | 2024-05-20
#REF! |  | ステージ2 | 背景 | 松原 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 敵 | 中川 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ギミック | 中島 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ステージ | 中川 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-22 | 2024-05-23
#REF! |  | ステージ3 | 背景 | 松原 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 敵 | 中島 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ギミック | 井上 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ステージ | 中島 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-22 | 2024-05-23
#REF! |  | ステージ4 | 背景 | 松原 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 敵 | 菅 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ギミック | 中川 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | ステージ | 菅 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-22 | 2024-05-23
#REF! |  | ステージ5 | 背景 | 松原 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | 敵 | 中川 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | ギミック | 井上 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | ステージ | 中川 | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-20 | 2024-05-25
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-24 | 2024-05-25
#REF! |  | リザルト | 背景 | 松原 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | UI | 草本 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | キャラクター | 久保/林 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | サウンド | Planner | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | システム | 中島 | 2024-05-18 | 2024-05-23
#REF! |  |  | 最終チェック | Reader | 2024-05-22 | 2024-05-23
#REF! |  | 動画編集 |  | Planner | 2024-05-25 | 2024-06-01
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## 担当確認
日付 | 2024-04-22
担当者 | 松原 | No | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始日 | 終了日 | 残り日数
|  | 24 |  | タイトル | 背景 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | -7
|  | 27 |  | ゲーム | 背景 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | -3
|  | #REF! |  | リザルト | 背景 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | #REF!
|  | #REF! |  | タイトル | 背景 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | #REF!
|  | #REF! |  | セレクト | 背景 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ１ | 背景 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ2 | 背景 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ3 | 背景 | 2024-05-03 | 2024-05-07 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ4 | 背景 | 2024-05-04 | 2024-05-08 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ5 | 背景 | 2024-05-05 | 2024-05-09 | #REF!
|  | #REF! |  | リザルト | 背景 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | #REF!
|  | #REF! |  | タイトル | 背景 | 2024-05-12 | 2024-05-15 | #REF!
|  | #REF! |  | セレクト | 背景 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ１ | 背景 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ2 | 背景 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ3 | 背景 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ4 | 背景 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | #REF!
|  | #REF! |  | ステージ5 | 背景 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | #REF!
|  | #REF! |  | リザルト | 背景 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | #REF!
Formulas:
開始日 = _xlws.FILTER(IF(ガントチャート!F5:G296="","",ガントチャート!F5:G296),ガントチャート!E5:E296=[松原, row above])